## 初めにお読み下さい
リスク管理表使用（初めにお読み下さい）
1. 本管理表は、リアルワールドデータ研究をはじめとする観察研究に対してrisk based approach（RBA)を実装する際に使用します。
2. 「リスク管理表-データベース選定_定量1」は、研究者が使用を検討している複数のデータベースの特徴から、研究を施行する際に起こりうるリスクを予め管理するためのもの です。System level（RWD研究全般におけるリスク）とProject level（プロジェクト特有のリスク）に分けられます。 影響度、発生する可能性、顕在化の可能性（3、2、1）について。 影響度、発生する可能性、顕在化の可能性については、明確な指標があるわけではありませんので、各研究の内容に応じて研究者で判断する事になりますが、おおむね次の基準を 参考にしてください。 影響度：リスクが問題として起きた場合に、研究結果の解釈や信頼性に影響を及ぼす程度を指します。本管理表の雛形では大きいもの（5点）、小さいもの（1点）、その中間のも の（3点）を例としておりますが、適宜変更可能なシートも作成しています。 発生する可能性：リスクが実際に問題として起きる、“起こりやすさ”を指します。本管理表の雛形では大きいもの（3点）、小さいもの（1点）、その中間のもの（2点）を例として おりますが、適宜変更可能なシートも作成しています。 顕在化の可能性：リスクが問題として表面化、露見する可能性を指します。本管理表の雛形では、顕在化することが困難なもの（3点）、容易なもの（1点）、 その中間のもの（2点）を例としておりますが、適宜変更可能なシートも作成しています。 各リスクの影響度、発生する可能性をプロットできる表も作成しましたのでご活用ください（影響度-発生可能性表）。 点数の付け方は本研究班で決定した例ですので、研究に応じて変更して使用して下さい（リスク管理表-データベース選定_定量2）。 また、点数づけが困難あるいは不可能な場合、定性版を使用することもできます（リスク管理表-データベース選定_定性）。定性版を使用する場合、リスクが各研究において 許容できるかどうかを判定して下さい。 例としてリスク項目を挙げておりますが、適宜削除や加筆して使用して下さい。
3. データベース選定のリスク管理表はデータベースごとに1シート使用しますので、コピーしてお使いください。
4. 定量版のリスク管理表では、各項目のリスクを点数づけすると、それぞれのデータベースにおいて合計のリスクスコアが算出されます。 点数が高い方が高リスクとなりますが、必ずしも低リスクのものを選定する必要はなく、研究の目的や品質目標に応じてデータベースを選定して下さい。 例えば、特に重要であると考える3項目のリスクにおけるリスクの合計点で比較するといった方法があります。
5. 研究計画に関するリスクは「リスク管理表_研究計画時」を使用して下さい。 係数は研究の遂行にあたり特に重要であると考える3項目について係数2をつけてください。 こちらでも研究に応じて点数づけ、あるいは訂正的な評価ができるようにしています（リスク管理表_研究計画時_定量2、リスク管理表_研究計画時_定性）。
6．影響度と発生可能性について、一覧表で記載できるシートもありますのでご活用ください（影響度-発生可能性表）
7. リアルワールドデータ研究に関するRBA実装については、説明書、スライド、動画もありますので併せてご活用ください（リンク貼付予定）。

## リスク管理表-データベース選定_定量1
リスク管理表（定量版） DB名：
No | レベル | 重要なデータ | 重要なプロセス | 原因 | 影響 | リスクの予防措置 | リスクが起こった際の対応 | CtQとして扱うか（研究に応じて2-3個挙げる） | リスク-低 | リスク-中 | リスク-高 | 当該研究におけるリスク | 影響度 低：1 中：3 高：5 | 発生する可能性 低：1 中：2 高：3 | 顕在化の可能性 低：3 中：2 高：1 | 係数 対象事業で重視する場合x2 対象事業で重視しない場合x0.5 他 x1 | リスク点数 影響度×可能性×顕在化×係数
1 | system level | DBの正確性（DBの品質） | DBに含まれるデータの妥当性・信頼性・頑強性について確認する。 | ・元のデータが不正確。 ・データ入力が不正確 。 | ・データの信頼性への影響。 ・解析結果が不正確になる。 | ・Validation研究での確認。 ・元データの入力方法の確認。 | ・DB選定の見直し。 |  | DBの正確性（妥当性・信頼性・頑強性）について確認できている。 | DBの正確性に関して確認はできていないが、それらの資料を作成中。 | DBの正確性は確認できない。 | [5 empty] | 0
2 | system level | DBの完全性（DBの品質） | DBの欠損値について,、その頻度と割合を確認する。 | ・元のデータの正確性 。 ・データ入力の正確性 。 | ・解析結果への影響。 | ・欠損値補完方法の事前検討。 | ・代替DBとの比較検討。 |  | DBの欠測値（頻度・割合）＜20%以下。 | 20%＜DBの欠測値（頻度・割合）＜50%。 | DBの欠測値（頻度・割合）＞50%。 | [5 empty] | 0
3 | system level | DBの透明性（DBの品質） | データに対して行われた変換方法が説明できる （文書化されている）。 | ・データの誤入力。 ・データ入力方法が統一されていない。 ・データ入力に主観が含まれる。 | ・データの信頼性への影響。 | ・DB管理元からデータ収集方法（手順書の確認、入力者の明確化・教育など）を確認する。 ・収集されたデータの取り扱い方法（匿名化の方法、クリーニング手順、データの管理基準）を確認する。 | ・DB選定の見直し。 |  | 透明性に関する事項が確認できている。 | なし | 透明性に関する事項が確認できていない。 | [5 empty] | 0
4 | system level | データのクリーニングの有無。 | DB管理元に確認する。 | ・データ管理元の管理方法。 | ・適切なデータ解析ができない。 ・データクリーニングの時間を要する。 | ・データ解析の専門家への依頼の検討。 | ・データ解析専門家の研究への参画の依頼。 |  | データのクリーニングがされている。データのクリーニング手順等がきちんと規定されている。 | クリーニング予定である。 | ・データのクリーニングがされていない。 ・データのクリーニング手順等がきちんと規定されていない。 | [5 empty] | 0
5 | system level | データ抽出条件 | データ管理元に確認する。 （データ抽出のために必要な資格、研究資金の確保、倫理審査の有無など） | データ管理元の管理方法。 | ・データ抽出ができない。 ・データ抽出まで時間を要する。 | ・データ抽出申請に条件があることを認識し、時間的な余裕を持って研究を立案する。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | データ抽出条件なし。 | データ抽出条件があるが対応可能。 | データ抽出条件があり対応困難あるいは対応まで6ヶ月以上かかる。 | [5 empty] | 0
6 | system level | データ抽出費用(データ申請～抽出まで） | データ抽出費用についてDB管理元に確認する。 | データ管理元の費用設定。 | ・研究が遂行できない。 | ・データ抽出まで考慮した研究計画。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | 抽出費用が予算内で遂行できる。 | 抽出費用は予算外であるが、研究費は準備できる。 | 抽出費用は予算外であり、研究費も準備できない。 | [5 empty] | 0
7 | system level | データ抽出までの時間 | データ抽出までの時間についてDB管理元に確認する。 | データ管理元の管理方法。 | ・研究が遂行できない。 | ・データ抽出期間まで考慮した研究計画。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | データ抽出申請してから3カ月以内で使用可能。 | ３カ月＜データ抽出申請＜6カ月 | データ抽出申請＞6カ月 | [5 empty] | 0
8 | system level | データを提供した患者の同意と個人情報に関する要件 | DB管理元に個人情報の保護に関する法律その他適用される規制に従ってDBにデータを提供している患者の同意に関する要件・手順が正しく規定されていることを確認する。 | DB作成時の要件の違い。 | ・倫理的に配慮を欠いた研究となる。 | ・適切な倫理審査をうける。 ・DB管理元に同意に関する要件。 ・手順が正しく規定されていることを確認する。 | ・DB選定の見直し。 |  | 同意に関する要件・手順が正しく規定されている。 | なし | 同意に関する要件・手順が正しく規定されていない。 | [5 empty] | 0
9 | system level
10 | system level
1 | project level | データ内の対象患者（適格性，患者数，年齢など）が適切であるか。（DBの適合性） | DBに対象となる患者が充分含まれているかを確認する。 | ・DB内容の未確認。 ・データの不適合。 | ・目的としている評価項目が得られない。 ・必要な結果を得るのに十分な症例数が確保できない。 | ・DBに含まれているデータ、症例数を把握する。 | ・DB選定の見直し、患者定義の見直し、研究計画の修正。 |  | 研究目的にあった対象患者・データが抽出できることが明らかである。研究に必要な総患者数や患者層が含まれていることが明確である。 | 研究目的にあった対象患者・データが抽出できることが不明であるが、過去の報告から目的が達せられそうである。 | 研究目的にあった対象患者・データが抽出できない。目的とする総患者数や患者層が含まれていないことが明確である。 | [5 empty] | 0
2 | project level | DBの充足性。（DBの適合性） | 暴露、転帰、共変数などの重要なデータがDBに含まれ、 研究の目的に合致した評価項目として妥当で利用可能かを確認する。 | ・DB内容の未確認。 ・データの不適合。 | ・目的としている評価項目が得られない。 ・必要な結果を得るのに十分な症例数が確保できない。 | ・DBに含まれているデータを把握する。 | ・DB選定の見直し。 |  | 研究に必要な評価項目が利用可能である。 | なし | 研究目的に必要な評価項目が利用できない。 | [5 empty] | 0
3 | project level | DBの適時性。（DBの適合性） | データが収集されている期間を確認する。 | ・DB内容の未確認。 ・データの不適合。 | ・目的に適合する即時性のデータが得られない。 | ・DBの更新頻度を確認する。 | ・DB選定の見直し。 |  | 研究に必要な期間のデータが収集されている。 | なし | 研究に必要な期間のデータが収集されていない。 | [5 empty] | 0
4 | project level | DBの比較可能性。（DBの適合性） | DB内で対照群を設ける場合、対照として比較可能な集団かどうかを確認する。比較する評価項目の妥当性に関しても検討する。 | 患者設定の適格・除外基準の違い、評価方法が統一されていない。 | ・比較ができない群で研究が実施されてしまう。 | ・DBから対象者の抽出方法の確認。 ・DB内の患者背景の確認。 ・評価項目や評価方法を確認する。 | ・DBから対象者の抽出方法の再検討。 ・DB選定の見直し。 |  | 比較対象（対照群）としてのデータ収集が可能。 | なし | 比較対象（対照群）としてのデータ収集が不可能。 | [5 empty] | 0
5 | project level | DBの一般化可能性・代表性。（DBの適合性） | DBに含まれる対象を確認する。 | ・DBの登録集団の未確認 ・的確な対象の抽出の困難さ。 | ・対象患者の偏り。 | ・DBに含まれているデータを把握する。 ・的確な対象の抽出方法の確認。 | ・DB選定の見直し。 ・データ抽出方法の再検討。 |  | 目的とする対象集団の抽出が可能。 | なし | 目的とする対象集団の抽出が不可能。 | [5 empty] | 0
6 | project level | 疾患の重症度 | DB内の項目を確認する。 | DB毎の収集項目の違い。 | ・必要な調査項目がない。 ・調査項目の定義の見直し、調査項目の正確性の低下。 | ・データ内の項目の有無の確認。 ・項目規定のアルゴリズムの信頼性の検討。 | ・研究計画の見直し。 |  | 研究の目的としているデータが収集されている。 | なし | 研究の目的をするデータが収集されていない。 | [5 empty] | 0
7 | project level | 疾患の診断年 | DB内の項目を確認する。 | DB毎の収集項目の違い。 | ・必要な調査項目がない。 | ・データ内の項目の有無の確認。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | 研究の目的としているデータが収集されている。 | なし | 研究の目的をするデータが収集されていない。 | [5 empty] | 0
8 | project level | 医療機関情報 | DB内の項目を確認する。 | DB毎の収集項目の違い。 | ・必要な調査項目がない。 | ・データ内の項目の有無の確認。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | 研究の目的としているデータが収集されている。 | なし | 研究の目的をするデータが収集されていない。 | [5 empty] | 0
9 | project level | 疾患の治療方法 | DB内の項目を確認する。 | DB毎の収集項目の違い。 | ・必要な調査項目がない。 ・薬剤の処方量の情報がない。 | ・データ内の項目の有無の確認。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | 研究の目的としているデータが収集されている。 | なし | 研究の目的をするデータが収集されていない。 | [5 empty] | 0
10 | project level | 解析結果 | データの解析を適切に行う。 | ・DBの内容が研究チームで解析できるものではない。 | ・計画された結果が得られない。 | ・DBの内容が解析可能であるかをあらかじめ検討する。 | ・DBの見直し，計画の見直し。 |  | 研究チームにDB解析等ができるものが含まれている。 | なし | 研究チームにDB解析等ができるものが含まれていない。 | [5 empty] | 0
11 | project level | チーム編成 | 本研究を行うための実施体制の構築。 | ・実施体制を検討していない。 | ・研究が予定通りに進捗しない、結果の解釈が正しくない。 | ・研究に必要な実施体制を構築する。 | ・体制を見直しをして、体制を再構築する。 |  | ・RWDの専門家や生物統計家等、本研究を進める上での専門チームと連携している。 | なし | ・研究責任者が初めて実施するRWDの臨床研究である。 ・RWDの専門家が入っていない。 | [5 empty] | 0
12 | project level | [16 empty] | リスク 影響度×可能性×顕在化×係数 | 合計 | 0 | 点数範囲（9.5～1710）
13 | project level | [17 empty] | system level | 0
[19 empty] | project level | 0
[19 empty] | 必要なデータ | 0 | ★★実際に重要となるデータに絞った集計結果

## リスク管理表-データベース選定_定量2
リスク管理表（定量版） DB名：
No | レベル | 重要なデータ | 重要なプロセス | 原因 | 影響 | リスクの予防措置 | リスクが起こった際の対応 | CtQとして扱うか（研究に応じて2-3個挙げる） | リスク-低 | リスク-中 | リスク-高 | 当該研究におけるリスク | 影響度 研究に合わせて点数化 | 発生する可能性 研究に合わせて点数化 | 顕在化の可能性 研究に合わせて点数化 | 係数 研究に合わせて点数化 | リスク点数 影響度×可能性×顕在化×係数
1 | system level | DBの正確性（DBの品質） | DBに含まれるデータの妥当性・信頼性・頑強性について確認する。 | ・元のデータが不正確。 ・データ入力が不正確 。 | ・データの信頼性への影響。 ・解析結果が不正確になる。 | ・Validation研究での確認。 ・元データの入力方法の確認。 | ・DB選定の見直し。 |  | DBの正確性（妥当性・信頼性・頑強性）について確認できている。 | DBの正確性に関して確認はできていないが、それらの資料を作成中。 | DBの正確性は確認できない。 | [5 empty] | 0
2 | system level | DBの完全性（DBの品質） | DBの欠損値について,、その頻度と割合を確認する。 | ・元のデータの正確性 。 ・データ入力の正確性 。 | ・解析結果への影響。 | ・欠損値補完方法の事前検討。 | ・代替DBとの比較検討。 |  | DBの欠測値（頻度・割合）＜20%以下。 | 20%＜DBの欠測値（頻度・割合）＜50%。 | DBの欠測値（頻度・割合）＞50%。 | [5 empty] | 0
3 | system level | DBの透明性（DBの品質） | データに対して行われた変換方法が説明できる （文書化されている）。 | ・データの誤入力。 ・データ入力方法が統一されていない。 ・データ入力に主観が含まれる。 | ・データの信頼性への影響。 | ・DB管理元からデータ収集方法（手順書の確認、入力者の明確化・教育など）を確認する。 ・収集されたデータの取り扱い方法（匿名化の方法、クリーニング手順、データの管理基準）を確認する。 | ・DB選定の見直し。 |  | 透明性に関する事項が確認できている。 | なし | 透明性に関する事項が確認できていない。 | [5 empty] | 0
4 | system level | データのクリーニングの有無。 | DB管理元に確認する。 | ・データ管理元の管理方法。 | ・適切なデータ解析ができない。 ・データクリーニングの時間を要する。 | ・データ解析の専門家への依頼の検討。 | ・データ解析専門家の研究への参画の依頼。 |  | データのクリーニングがされている。データのクリーニング手順等がきちんと規定されている。 | クリーニング予定である。 | ・データのクリーニングがされていない。 ・データのクリーニング手順等がきちんと規定されていない。 | [5 empty] | 0
5 | system level | データ抽出条件 | データ管理元に確認する。 （データ抽出のために必要な資格、研究資金の確保、倫理審査の有無など） | データ管理元の管理方法。 | ・データ抽出ができない。 ・データ抽出まで時間を要する。 | ・データ抽出申請に条件があることを認識し、時間的な余裕を持って研究を立案する。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | データ抽出条件なし。 | データ抽出条件があるが対応可能。 | データ抽出条件があり対応困難あるいは対応まで6ヶ月以上かかる。 | [5 empty] | 0
6 | system level | データ抽出費用(データ申請～抽出まで） | データ抽出費用についてDB管理元に確認する。 | データ管理元の費用設定。 | ・研究が遂行できない。 | ・データ抽出まで考慮した研究計画。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | 抽出費用が予算内で遂行できる。 | 抽出費用は予算外であるが、研究費は準備できる。 | 抽出費用は予算外であり、研究費も準備できない。 | [5 empty] | 0
7 | system level | データ抽出までの時間 | データ抽出までの時間についてDB管理元に確認する。 | データ管理元の管理方法。 | ・研究が遂行できない。 | ・データ抽出期間まで考慮した研究計画。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | データ抽出申請してから3カ月以内で使用可能。 | ３カ月＜データ抽出申請＜6カ月 | データ抽出申請＞6カ月 | [5 empty] | 0
8 | system level | データを提供した患者の同意と個人情報に関する要件 | DB管理元に個人情報の保護に関する法律その他適用される規制に従ってDBにデータを提供している患者の同意に関する要件・手順が正しく規定されていることを確認する。 | DB作成時の要件の違い。 | ・倫理的に配慮を欠いた研究となる。 | ・適切な倫理審査をうける。 ・DB管理元に同意に関する要件。 ・手順が正しく規定されていることを確認する。 | ・DB選定の見直し。 |  | 同意に関する要件・手順が正しく規定されている。 | なし | 同意に関する要件・手順が正しく規定されていない。 | [5 empty] | 0
9 | system level
10 | system level
1 | project level | データ内の対象患者（適格性，患者数，年齢など）が適切であるか。（DBの適合性） | DBに対象となる患者が充分含まれているかを確認する。 | ・DB内容の未確認。 ・データの不適合。 | ・目的としている評価項目が得られない。 ・必要な結果を得るのに十分な症例数が確保できない。 | ・DBに含まれているデータ、症例数を把握する。 | ・DB選定の見直し、患者定義の見直し、研究計画の修正。 |  | 研究目的にあった対象患者・データが抽出できることが明らかである。研究に必要な総患者数や患者層が含まれていることが明確である。 | 研究目的にあった対象患者・データが抽出できることが不明であるが、過去の報告から目的が達せられそうである。 | 研究目的にあった対象患者・データが抽出できない。目的とする総患者数や患者層が含まれていないことが明確である。 | [5 empty] | 0
2 | project level | DBの充足性。（DBの適合性） | 暴露、転帰、共変数などの重要なデータがDBに含まれ、 研究の目的に合致した評価項目として妥当で利用可能かを確認する。 | ・DB内容の未確認。 ・データの不適合。 | ・目的としている評価項目が得られない。 ・必要な結果を得るのに十分な症例数が確保できない。 | ・DBに含まれているデータを把握する。 | ・DB選定の見直し。 |  | 研究に必要な評価項目が利用可能である。 | なし | 研究目的に必要な評価項目が利用できない。 | [5 empty] | 0
3 | project level | DBの適時性。（DBの適合性） | データが収集されている期間を確認する。 | ・DB内容の未確認。 ・データの不適合。 | ・目的に適合する即時性のデータが得られない。 | ・DBの更新頻度を確認する。 | ・DB選定の見直し。 |  | 研究に必要な期間のデータが収集されている。 | なし | 研究に必要な期間のデータが収集されていない。 | [5 empty] | 0
4 | project level | DBの比較可能性。（DBの適合性） | DB内で対照群を設ける場合、対照として比較可能な集団かどうかを確認する。比較する評価項目の妥当性に関しても検討する。 | 患者設定の適格・除外基準の違い、評価方法が統一されていない。 | ・比較ができない群で研究が実施されてしまう。 | ・DBから対象者の抽出方法の確認。 ・DB内の患者背景の確認。 ・評価項目や評価方法を確認する。 | ・DBから対象者の抽出方法の再検討。 ・DB選定の見直し。 |  | 比較対象（対照群）としてのデータ収集が可能。 | なし | 比較対象（対照群）としてのデータ収集が不可能。 | [5 empty] | 0
5 | project level | DBの一般化可能性・代表性。（DBの適合性） | DBに含まれる対象を確認する。 | ・DBの登録集団の未確認 ・的確な対象の抽出の困難さ。 | ・対象患者の偏り。 | ・DBに含まれているデータを把握する。 ・的確な対象の抽出方法の確認。 | ・DB選定の見直し。 ・データ抽出方法の再検討。 |  | 目的とする対象集団の抽出が可能。 | なし | 目的とする対象集団の抽出が不可能。 | [5 empty] | 0
6 | project level | 疾患の重症度 | DB内の項目を確認する。 | DB毎の収集項目の違い。 | ・必要な調査項目がない。 ・調査項目の定義の見直し、調査項目の正確性の低下。 | ・データ内の項目の有無の確認。 ・項目規定のアルゴリズムの信頼性の検討。 | ・研究計画の見直し。 |  | 研究の目的としているデータが収集されている。 | なし | 研究の目的をするデータが収集されていない。 | [5 empty] | 0
7 | project level | 疾患の診断年 | DB内の項目を確認する。 | DB毎の収集項目の違い。 | ・必要な調査項目がない。 | ・データ内の項目の有無の確認。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | 研究の目的としているデータが収集されている。 | なし | 研究の目的をするデータが収集されていない。 | [5 empty] | 0
8 | project level | 医療機関情報 | DB内の項目を確認する。 | DB毎の収集項目の違い。 | ・必要な調査項目がない。 | ・データ内の項目の有無の確認。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | 研究の目的としているデータが収集されている。 | なし | 研究の目的をするデータが収集されていない。 | [5 empty] | 0
9 | project level | 疾患の治療方法 | DB内の項目を確認する。 | DB毎の収集項目の違い。 | ・必要な調査項目がない。 ・薬剤の処方量の情報がない。 | ・データ内の項目の有無の確認。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | 研究の目的としているデータが収集されている。 | なし | 研究の目的をするデータが収集されていない。 | [5 empty] | 0
10 | project level | 解析結果 | データの解析を適切に行う。 | ・DBの内容が研究チームで解析できるものではない。 | ・計画された結果が得られない。 | ・DBの内容が解析可能であるかをあらかじめ検討する。 | ・DBの見直し，計画の見直し。 |  | 研究チームにDB解析等ができるものが含まれている。 | なし | 研究チームにDB解析等ができるものが含まれていない。 | [5 empty] | 0
11 | project level | チーム編成 | 本研究を行うための実施体制の構築。 | ・実施体制を検討していない。 | ・研究が予定通りに進捗しない、結果の解釈が正しくない。 | ・研究に必要な実施体制を構築する。 | ・体制を見直しをして、体制を再構築する。 |  | ・RWDの専門家や生物統計家等、本研究を進める上での専門チームと連携している。 | なし | ・研究責任者が初めて実施するRWDの臨床研究である。 ・RWDの専門家が入っていない。 | [5 empty] | 0
12 | project level | [16 empty] | リスク 影響度×可能性×顕在化×係数 | 合計 | 0 | 点数範囲（9.5～1710）
13 | project level | [17 empty] | system level | 0
[19 empty] | project level | 0
[19 empty] | 必要なデータ | 0 | ★★実際に重要となるデータに絞った集計結果

## リスク管理表-データベース選定_定性
リスク管理表（定性版） DB名：
No | レベル | 重要なデータ | 重要なプロセス | 原因 | 影響 | リスクの予防措置 | リスクが起こった際の対応 | CtQとして扱うか（研究に応じて2-3個挙げる） | リスク-低 | リスク-中 | リスク-高 | 当該研究におけるリスク | リスクが許容できるか
1 | system level | DBの正確性（DBの品質） | DBに含まれるデータの妥当性・信頼性・頑強性について確認する。 | ・元のデータが不正確。 ・データ入力が不正確 。 | ・データの信頼性への影響。 ・解析結果が不正確になる。 | ・Validation研究での確認。 ・元データの入力方法の確認。 | ・DB選定の見直し。 |  | DBの正確性（妥当性・信頼性・頑強性）について確認できている。 | DBの正確性に関して確認はできていないが、それらの資料を作成中。 | DBの正確性は確認できない。
2 | system level | DBの完全性（DBの品質） | DBの欠損値について,、その頻度と割合を確認する。 | ・元のデータの正確性 。 ・データ入力の正確性 。 | ・解析結果への影響。 | ・欠損値補完方法の事前検討。 | ・代替DBとの比較検討。 |  | DBの欠測値（頻度・割合）＜20%以下。 | 20%＜DBの欠測値（頻度・割合）＜50%。 | DBの欠測値（頻度・割合）＞50%。
3 | system level | DBの透明性（DBの品質） | データに対して行われた変換方法が説明できる （文書化されている）。 | ・データの誤入力。 ・データ入力方法が統一されていない。 ・データ入力に主観が含まれる。 | ・データの信頼性への影響。 | ・DB管理元からデータ収集方法（手順書の確認、入力者の明確化・教育など）を確認する。 ・収集されたデータの取り扱い方法（匿名化の方法、クリーニング手順、データの管理基準）を確認する。 | ・DB選定の見直し。 |  | 透明性に関する事項が確認できている。 | なし | 透明性に関する事項が確認できていない。
4 | system level | データのクリーニングの有無。 | DB管理元に確認する。 | ・データ管理元の管理方法。 | ・適切なデータ解析ができない。 ・データクリーニングの時間を要する。 | ・データ解析の専門家への依頼の検討。 | ・データ解析専門家の研究への参画の依頼。 |  | データのクリーニングがされている。データのクリーニング手順等がきちんと規定されている。 | クリーニング予定である。 | ・データのクリーニングがされていない。 ・データのクリーニング手順等がきちんと規定されていない。
5 | system level | データ抽出条件 | データ管理元に確認する。 （データ抽出のために必要な資格、研究資金の確保、倫理審査の有無など） | データ管理元の管理方法。 | ・データ抽出ができない。 ・データ抽出まで時間を要する。 | ・データ抽出申請に条件があることを認識し、時間的な余裕を持って研究を立案する。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | データ抽出条件なし。 | データ抽出条件があるが対応可能。 | データ抽出条件があり対応困難あるいは対応まで6ヶ月以上かかる。
6 | system level | データ抽出費用(データ申請～抽出まで） | データ抽出費用についてDB管理元に確認する。 | データ管理元の費用設定。 | ・研究が遂行できない。 | ・データ抽出まで考慮した研究計画。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | 抽出費用が予算内で遂行できる。 | 抽出費用は予算外であるが、研究費は準備できる。 | 抽出費用は予算外であり、研究費も準備できない。
7 | system level | データ抽出までの時間 | データ抽出までの時間についてDB管理元に確認する。 | データ管理元の管理方法。 | ・研究が遂行できない。 | ・データ抽出期間まで考慮した研究計画。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | データ抽出申請してから3カ月以内で使用可能。 | ３カ月＜データ抽出申請＜6カ月 | データ抽出申請＞6カ月
8 | system level | データを提供した患者の同意と個人情報に関する要件 | DB管理元に個人情報の保護に関する法律その他適用される規制に従ってDBにデータを提供している患者の同意に関する要件・手順が正しく規定されていることを確認する。 | DB作成時の要件の違い。 | ・倫理的に配慮を欠いた研究となる。 | ・適切な倫理審査をうける。 ・DB管理元に同意に関する要件。 ・手順が正しく規定されていることを確認する。 | ・DB選定の見直し。 |  | 同意に関する要件・手順が正しく規定されている。 | なし | 同意に関する要件・手順が正しく規定されていない。
9 | system level
10 | system level
1 | project level | データ内の対象患者（適格性，患者数，年齢など）が適切であるか。（DBの適合性） | DBに対象となる患者が充分含まれているかを確認する。 | ・DB内容の未確認。 ・データの不適合。 | ・目的としている評価項目が得られない。 ・必要な結果を得るのに十分な症例数が確保できない。 | ・DBに含まれているデータ、症例数を把握する。 | ・DB選定の見直し、患者定義の見直し、研究計画の修正。 |  | 研究目的にあった対象患者・データが抽出できることが明らかである。研究に必要な総患者数や患者層が含まれていることが明確である。 | 研究目的にあった対象患者・データが抽出できることが不明であるが、過去の報告から目的が達せられそうである。 | 研究目的にあった対象患者・データが抽出できない。目的とする総患者数や患者層が含まれていないことが明確である。
2 | project level | DBの充足性。（DBの適合性） | 暴露、転帰、共変数などの重要なデータがDBに含まれ、 研究の目的に合致した評価項目として妥当で利用可能かを確認する。 | ・DB内容の未確認。 ・データの不適合。 | ・目的としている評価項目が得られない。 ・必要な結果を得るのに十分な症例数が確保できない。 | ・DBに含まれているデータを把握する。 | ・DB選定の見直し。 |  | 研究に必要な評価項目が利用可能である。 | なし | 研究目的に必要な評価項目が利用できない。
3 | project level | DBの適時性。（DBの適合性） | データが収集されている期間を確認する。 | ・DB内容の未確認。 ・データの不適合。 | ・目的に適合する即時性のデータが得られない。 | ・DBの更新頻度を確認する。 | ・DB選定の見直し。 |  | 研究に必要な期間のデータが収集されている。 | なし | 研究に必要な期間のデータが収集されていない。
4 | project level | DBの比較可能性。（DBの適合性） | DB内で対照群を設ける場合、対照として比較可能な集団かどうかを確認する。比較する評価項目の妥当性に関しても検討する。 | 患者設定の適格・除外基準の違い、評価方法が統一されていない。 | ・比較ができない群で研究が実施されてしまう。 | ・DBから対象者の抽出方法の確認。 ・DB内の患者背景の確認。 ・評価項目や評価方法を確認する。 | ・DBから対象者の抽出方法の再検討。 ・DB選定の見直し。 |  | 比較対象（対照群）としてのデータ収集が可能。 | なし | 比較対象（対照群）としてのデータ収集が不可能。
5 | project level | DBの一般化可能性・代表性。（DBの適合性） | DBに含まれる対象を確認する。 | ・DBの登録集団の未確認 ・的確な対象の抽出の困難さ。 | ・対象患者の偏り。 | ・DBに含まれているデータを把握する。 ・的確な対象の抽出方法の確認。 | ・DB選定の見直し。 ・データ抽出方法の再検討。 |  | 目的とする対象集団の抽出が可能。 | なし | 目的とする対象集団の抽出が不可能。
6 | project level | 疾患の重症度 | DB内の項目を確認する。 | DB毎の収集項目の違い。 | ・必要な調査項目がない。 ・調査項目の定義の見直し、調査項目の正確性の低下。 | ・データ内の項目の有無の確認。 ・項目規定のアルゴリズムの信頼性の検討。 | ・研究計画の見直し。 |  | 研究の目的としているデータが収集されている。 | なし | 研究の目的をするデータが収集されていない。
7 | project level | 疾患の診断年 | DB内の項目を確認する。 | DB毎の収集項目の違い。 | ・必要な調査項目がない。 | ・データ内の項目の有無の確認。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | 研究の目的としているデータが収集されている。 | なし | 研究の目的をするデータが収集されていない。
8 | project level | 医療機関情報 | DB内の項目を確認する。 | DB毎の収集項目の違い。 | ・必要な調査項目がない。 | ・データ内の項目の有無の確認。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | 研究の目的としているデータが収集されている。 | なし | 研究の目的をするデータが収集されていない。
9 | project level | 疾患の治療方法 | DB内の項目を確認する。 | DB毎の収集項目の違い。 | ・必要な調査項目がない。 ・薬剤の処方量の情報がない。 | ・データ内の項目の有無の確認。 | ・研究計画の見直しor DB選定の見直し。 |  | 研究の目的としているデータが収集されている。 | なし | 研究の目的をするデータが収集されていない。
10 | project level | 解析結果 | データの解析を適切に行う。 | ・DBの内容が研究チームで解析できるものではない。 | ・計画された結果が得られない。 | ・DBの内容が解析可能であるかをあらかじめ検討する。 | ・DBの見直し，計画の見直し。 |  | 研究チームにDB解析等ができるものが含まれている。 | なし | 研究チームにDB解析等ができるものが含まれていない。
11 | project level | チーム編成 | 本研究を行うための実施体制の構築。 | ・実施体制を検討していない。 | ・研究が予定通りに進捗しない、結果の解釈が正しくない。 | ・研究に必要な実施体制を構築する。 | ・体制を見直しをして、体制を再構築する。 |  | ・RWDの専門家や生物統計家等、本研究を進める上での専門チームと連携している。 | なし | ・研究責任者が初めて実施するRWDの臨床研究である。 ・RWDの専門家が入っていない。
12 | project level
13 | project level

## リスク管理表_研究計画時_定量1
| リスク管理表 |  | DB名： | [11 empty] | 点数化
No | 重要なデータ | 重要なプロセス | CtQとして扱うか | 理由 | 品質許容限界のパラメタ | リスク | 原因 | 影響 | リスク-低 | リスク-中 | リスク-高 | 影響度 低：1 中：3 高：5 | 発生する可能性 低：1 中：2 高：3 | 顕在化の可能性 低：3 中：2 高：1 | 係数 CtQの中で特に重要と考える3項目に2を掛ける | 合計スコア
例 | DBの正確性（DBの品質） | DBに含まれるデータの妥当性・信頼性・頑強性について確認する. | [13 empty] | 0
例 | 疾患診断 診断年 | DB内の項目を確認する | [13 empty] | 0
例 | 患者年齢 | DB内の項目を確認する | [13 empty] | 0
例 | データベース内の患者数 | 患者数をどの程度網羅しているかデータ特性の確認 |  | 研究結果の信頼性の確保 | 研究対象疾患の患者全体に対する、本研究の対象患者の位置づけを説明できる | 患者情報（患者数）を正しく把握できない | ①使用するDBに目的とする一部の患者集団のみ登録されている ②疾患定義が正確ではない ③事前のDBの調査不足 ④誤ったDB選定 | 主要評価項目の欠測、実行不能、結果のバイアス | [7 empty] | 0
[6 empty] | 医師が記入方法（入力方法）を間違える | ①記入方法を理解していない ②記入マニアルが整備されていない ③調査票が現在の医療状況にあっていない更新されていない） ④医療機関の規模や専門性 ⑤入力ミス | [8 empty] | 0
例 | 専門医療機関と非専門医療機関の識別 | DB内の項目を確認する、専門医療機関リストと照合する |  | 研究結果の信頼性の確保 | データ欠損が10%未満 | 専門医療機関と非専門医療機関の区別がつかない | ①使用するDBでは医療機関の区別がされていない ②事前のDBの調査不足 ③誤ったDB選定 | 主要評価項目の欠測、実行不能、結果のバイアス | [7 empty] | 0
[6 empty] | 医師が記入方法（入力方法）を間違える。 | ①記入方法を理解していない ②記入マニアルが整備されていない ③調査票が現在の医療状況にあっていない（更新されていない） ④医療機関の規模や専門性 ⑤入力ミス | [8 empty] | 0
例 | 治療内容 | 対象期間内に一度でも使用されれば、その薬剤を使用したとされるのか？あるいは一定期間使用された場合に薬剤使用したとされるのか？データ入力方法の確認 |  | 研究結果の信頼性の確保 | データ欠損が10%未満 | 病態の治療法を正しく評価できない | ①収集期間がDBにより異なる ②事前のDBの調査不足 ③誤ったDB選定 | 主要評価項目の欠測、実行不能、結果のバイアス | [7 empty] | 0
[6 empty] | 医師が記入方法（入力方法）を間違える。 | ①記入方法を理解していない ②記入マニアルが整備されていない ③調査票が現在の医療状況にあっていない（更新されていない） ④医療機関の規模や専門性 ⑤入力ミス | [8 empty] | 0
例 | 疾患の重症度 | データベース内で重症度に関するデータをどう持っているかを確認 |  | 研究結果の信頼性の確保 | データ欠損が10%未満 | 病態の重症度を正しく評価できない | ①使用するDBに重症度の情報がない ②事前のDBの調査不足 ③DB選定ミス | 主要評価項目の欠測、実行不能、結果のバイアス | [7 empty] | 0
[6 empty] | 医師が過大申告する | ①医師が助成を通すために重症に申告する傾向にある | [8 empty] | 0
例 | サンプルサイズ | サンプルサイズはエンドポイント評価に十分か？ | [13 empty] | 0
例 | データを提供した患者の同意と個人情報保護 | DB管理元に個人情報の保護に関する法律その他適用される規制に従って, DBにデータを提供している患者の同意に関する要件・手順が正しく規定されていることを確認する | [13 empty] | 0
例 | 評価方法，データ | 評価方法（統計手法）はオーソドックスなものか？（一般に受け入れられているような手法か？）．解析に関して専門家がいるか． | [13 empty] | 0
例 | 評価日 入力日 | 評価日、入力日を確認し、治療が行われた人評価日の時間軸が評価事項に適合しているかを確認する。 | [13 empty] | 0

## リスク管理表_研究計画時_定量2
| リスク管理表 |  | DB名：
No | 重要なデータ | 重要なプロセス | CtQとして扱うか | 理由 | 品質許容限界のパラメタ | リスク | 原因 | 影響 | リスク-低 | リスク-中 | リスク-高 | 影響度 研究に合わせて点数化 | 発生する可能性 研究に合わせて点数化 | 顕在化の可能性 研究に合わせて点数化 | 係数 研究に合わせて点数化 | リスク点数 影響度×可能性×顕在化×係数
例 | DBの正確性（DBの品質） | DBに含まれるデータの妥当性・信頼性・頑強性について確認する. | [13 empty] | 0
例 | 疾患診断 診断年 | DB内の項目を確認する | [13 empty] | 0
例 | 患者年齢 | DB内の項目を確認する | [13 empty] | 0
例 | データベース内の患者数 | 患者数をどの程度網羅しているかデータ特性の確認 |  | 研究結果の信頼性の確保 | 研究対象疾患の患者全体に対する、本研究の対象患者の位置づけを説明できる | 患者情報（患者数）を正しく把握できない | ①使用するDBに目的とする一部の患者集団のみ登録されている ②疾患定義が正確ではない ③事前のDBの調査不足 ④誤ったDB選定 | 主要評価項目の欠測、実行不能、結果のバイアス | [7 empty] | 0
[6 empty] | 医師が記入方法（入力方法）を間違える | ①記入方法を理解していない ②記入マニアルが整備されていない ③調査票が現在の医療状況にあっていない更新されていない） ④医療機関の規模や専門性 ⑤入力ミス | [8 empty] | 0
例 | 専門医療機関と非専門医療機関の識別 | DB内の項目を確認する、専門医療機関リストと照合する |  | 研究結果の信頼性の確保 | データ欠損が10%未満 | 専門医療機関と非専門医療機関の区別がつかない | ①使用するDBでは医療機関の区別がされていない ②事前のDBの調査不足 ③誤ったDB選定 | 主要評価項目の欠測、実行不能、結果のバイアス | [7 empty] | 0
[6 empty] | 医師が記入方法（入力方法）を間違える。 | ①記入方法を理解していない ②記入マニアルが整備されていない ③調査票が現在の医療状況にあっていない（更新されていない） ④医療機関の規模や専門性 ⑤入力ミス | [8 empty] | 0
例 | 治療内容 | 対象期間内に一度でも使用されれば、その薬剤を使用したとされるのか？あるいは一定期間使用された場合に薬剤使用したとされるのか？データ入力方法の確認 |  | 研究結果の信頼性の確保 | データ欠損が10%未満 | 病態の治療法を正しく評価できない | ①収集期間がDBにより異なる ②事前のDBの調査不足 ③誤ったDB選定 | 主要評価項目の欠測、実行不能、結果のバイアス | [7 empty] | 0
[6 empty] | 医師が記入方法（入力方法）を間違える。 | ①記入方法を理解していない ②記入マニアルが整備されていない ③調査票が現在の医療状況にあっていない（更新されていない） ④医療機関の規模や専門性 ⑤入力ミス | [8 empty] | 0
例 | 疾患の重症度 | データベース内で重症度に関するデータをどう持っているかを確認 |  | 研究結果の信頼性の確保 | データ欠損が10%未満 | 病態の重症度を正しく評価できない | ①使用するDBに重症度の情報がない ②事前のDBの調査不足 ③DB選定ミス | 主要評価項目の欠測、実行不能、結果のバイアス | [7 empty] | 0
[6 empty] | 医師が過大申告する | ①医師が助成を通すために重症に申告する傾向にある | [8 empty] | 0
例 | サンプルサイズ | サンプルサイズはエンドポイント評価に十分か？ | [13 empty] | 0
例 | データを提供した患者の同意と個人情報保護 | DB管理元に個人情報の保護に関する法律その他適用される規制に従って, DBにデータを提供している患者の同意に関する要件・手順が正しく規定されていることを確認する | [13 empty] | 0
例 | 評価方法，データ | 評価方法（統計手法）はオーソドックスなものか？（一般に受け入れられているような手法か？）．解析に関して専門家がいるか． | [13 empty] | 0
例 | 評価日 入力日 | 評価日、入力日を確認し、治療が行われた人評価日の時間軸が評価事項に適合しているかを確認する。 | [13 empty] | 0

## リスク管理表_研究計画時_定性
| リスク管理表 |  | DB名：
No | 重要なデータ | 重要なプロセス | CtQとして扱うか | 理由 | 品質許容限界のパラメタ | リスク | 原因 | 影響 | リスク-低 | リスク-中 | リスク-高 | リスクが許容できるか
例 | DBの正確性（DBの品質） | DBに含まれるデータの妥当性・信頼性・頑強性について確認する.
例 | 疾患診断 診断年 | DB内の項目を確認する
例 | 患者年齢 | DB内の項目を確認する
例 | データベース内の患者数 | 患者数をどの程度網羅しているかデータ特性の確認 |  | 研究結果の信頼性の確保 | 研究対象疾患の患者全体に対する、本研究の対象患者の位置づけを説明できる | 患者情報（患者数）を正しく把握できない | ①使用するDBに目的とする一部の患者集団のみ登録されている ②疾患定義が正確ではない ③事前のDBの調査不足 ④誤ったDB選定 | 主要評価項目の欠測、実行不能、結果のバイアス
[6 empty] | 医師が記入方法（入力方法）を間違える | ①記入方法を理解していない ②記入マニアルが整備されていない ③調査票が現在の医療状況にあっていない更新されていない） ④医療機関の規模や専門性 ⑤入力ミス
例 | 専門医療機関と非専門医療機関の識別 | DB内の項目を確認する、専門医療機関リストと照合する |  | 研究結果の信頼性の確保 | データ欠損が10%未満 | 専門医療機関と非専門医療機関の区別がつかない | ①使用するDBでは医療機関の区別がされていない ②事前のDBの調査不足 ③誤ったDB選定 | 主要評価項目の欠測、実行不能、結果のバイアス
[6 empty] | 医師が記入方法（入力方法）を間違える。 | ①記入方法を理解していない ②記入マニアルが整備されていない ③調査票が現在の医療状況にあっていない（更新されていない） ④医療機関の規模や専門性 ⑤入力ミス
例 | 治療内容 | 対象期間内に一度でも使用されれば、その薬剤を使用したとされるのか？あるいは一定期間使用された場合に薬剤使用したとされるのか？データ入力方法の確認 |  | 研究結果の信頼性の確保 | データ欠損が10%未満 | 病態の治療法を正しく評価できない | ①収集期間がDBにより異なる ②事前のDBの調査不足 ③誤ったDB選定 | 主要評価項目の欠測、実行不能、結果のバイアス
[6 empty] | 医師が記入方法（入力方法）を間違える。 | ①記入方法を理解していない ②記入マニアルが整備されていない ③調査票が現在の医療状況にあっていない（更新されていない） ④医療機関の規模や専門性 ⑤入力ミス
例 | 疾患の重症度 | データベース内で重症度に関するデータをどう持っているかを確認 |  | 研究結果の信頼性の確保 | データ欠損が10%未満 | 病態の重症度を正しく評価できない | ①使用するDBに重症度の情報がない ②事前のDBの調査不足 ③DB選定ミス | 主要評価項目の欠測、実行不能、結果のバイアス
[6 empty] | 医師が過大申告する | ①医師が助成を通すために重症に申告する傾向にある
例 | サンプルサイズ | サンプルサイズはエンドポイント評価に十分か？
例 | データを提供した患者の同意と個人情報保護 | DB管理元に個人情報の保護に関する法律その他適用される規制に従って, DBにデータを提供している患者の同意に関する要件・手順が正しく規定されていることを確認する
例 | 評価方法，データ | 評価方法（統計手法）はオーソドックスなものか？（一般に受け入れられているような手法か？）．解析に関して専門家がいるか．
例 | 評価日 入力日 | 評価日、入力日を確認し、治療が行われた人評価日の時間軸が評価事項に適合しているかを確認する。

## 影響度-発生可能性表
大
中
小
| 小 | 中 | 大
発生可能性
影響度